## Plan de Pruebas
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto: REQ-BUPA-001 — Verificacion de carga del Portal Pacientes ¦ QA Lead: Jaime Quinelen Villar ¦ Fecha: Mayo 2026 ¦ Version: v1.0
| ID | Descripción del Caso de Prueba | Nivel Complejidad (Pre-Condición) | Resultado Esperado (Post-Condiciones) | Complejidad Caso | Responsable Usuario | Responsable TI | Estado | Incidente Asociado Jira | Notas / Comentarios
| REQ-001-FP-01 | Portal carga correctamente y URL es valida | Ninguna — no requiere autenticacion | Body visible + URL contiene portalpaciente.bupa.cl PASS si: body visible y URL = portalpaciente.bupa.cl FAIL si: body no visible o URL incorrecta (Criterio A — UI + Frontend) | Alta | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UI + Frontend
| REQ-001-FP-02 | Portal carga en menos de 3 segundos | Ninguna — acceso al portal desde navegador | Tiempo de carga menor a 3000ms desde navegacion hasta body visible PASS si: tiempo < 3000ms FAIL si: tiempo >= 3000ms (registrar ms reales) (Criterio B — UX) | Alta | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UX
| REQ-001-FP-03 | Portal utiliza HTTPS con certificado SSL valido | Ninguna — acceso directo al portal | Protocolo es https: con certificado SSL valido y no expirado PASS si: URL inicia con https: y SSL valido FAIL si: protocolo es http: o SSL invalido/expirado (Criterio C — Backend / Seguridad) | Alta | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | Backend / Seguridad
| REQ-001-EC-01 | Servidor caido genera error de conexion | Ambiente DEV/UAT con servidor inaccesible (requiere DevOps) | Cypress lanza error de conexion — test falla con timeout PASS si: test detecta el fallo y lo reporta correctamente FAIL si: test pasa sin detectar la caida del servidor | Alta | Jaime Quinelen Villar | DevOps | En pruebas |  | Backend
| REQ-001-EC-02 | Carga lenta superior a 3 segundos es detectada | Ambiente DEV con throttling de red (Slow 3G en DevTools) | AssertionError de tiempo — test falla con ms reales registrados PASS si: test detecta el tiempo excedido y registra los ms FAIL si: test no detecta la carga lenta | Media - Alta | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UX
| REQ-001-EC-03 | Dominio incorrecto es detectado tras redirect | Ambiente DEV con redirect configurado a dominio externo | URL no contiene portalpaciente.bupa.cl — test falla PASS si: test detecta dominio incorrecto post-redirect FAIL si: test no verifica la URL activa | Media | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | Frontend
| REQ-001-EC-04 | Protocolo HTTP sin cifrado es detectado (seguridad) | Ninguna — acceso directo por http:// (sin S) | Protocolo retorna http: — test falla por seguridad PASS si: servidor redirige automaticamente a https: FAIL si: responde por HTTP sin redirect — severidad CRITICA | Alta | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | Backend / Seguridad
| REQ-001-EC-05 | Menu de navegacion no visible tras bootstrap Angular | Ambiente con error simulado en renderizado de componente Angular | Elemento de menu no renderizado — test falla PASS si: test detecta la ausencia del menu FAIL si: test pasa sin verificar visibilidad del menu | Media | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UI
| REQ-001-EC-06 | Scroll horizontal detectado en mobile 375px | Viewport configurado a 375x812 (iPhone) con overflow horizontal | Overflow horizontal detectado — test falla PASS si: test detecta overflow en viewport mobile FAIL si: test no verifica el comportamiento responsive | Media | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UX + Frontend
| REQ-001-EC-07 | Violaciones criticas WCAG detectadas por axe | cypress-axe instalado y pagina cargada correctamente | cypress-axe reporta violaciones criticas WCAG 2.1 — test falla PASS si: test detecta y reporta cada violacion con elemento afectado FAIL si: axe no se ejecuta o falla silenciosamente | Media - Alta | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UX (Accesibilidad)
| REQ-001-EC-08 | Core Web Vitals LCP o CLS fuera del umbral | Lighthouse configurado en el ambiente de prueba | Core Web Vitals fuera de umbral — test falla (LCP/CLS registrados) PASS si: LCP < 2.5s y CLS < 0.1 FAIL si: LCP >= 2.5s o CLS >= 0.1 | Media | Jaime Quinelen Villar | Dev | En pruebas |  | UX (Core Web Vitals)
| REQ-001-EC-09 | Health check /api/health no responde HTTP 200 | Endpoint /api/health disponible en el servidor | Endpoint retorna error o timeout — test falla PASS si: endpoint responde HTTP 200 en menos de 1000ms FAIL si: responde con error 4xx/5xx o no responde | Media | Jaime Quinelen Villar | DevOps | En pruebas |  | Backend
Total Horas Estimadas de Ejecución →
Total Casos de Prueba →
LEYENDA – ESTADO DE CASOS
| En pruebas | Exitoso | Fallido | Bloqueado | Por Ejecutar | Ok Técnico | No Aplica

## V°B Usuario
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto: Por definir ¦ QA Lead: Jaime Quiñelen ¦ Fecha: Abril 2026 ¦ Versión: v1.0
✔ V°B USUARIO — APROBACIÓN FUNCIONAL
El/La abajo firmante declara haber revisado, ejecutado y aprobado los casos de prueba del presente documento.
▌ DATOS DEL PROYECTO
| Proyecto |  |  | Requerimiento
| Responsable QA |  |  | Responsable Usuario
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin | 15
| Total Casos |  |  | Total Horas
| Casos Exitosos |  |  | Casos Fallidos
| Ok Técnico |  |  | No Aplica
▌ FIRMA Y CONFORMIDAD DEL USUARIO
| Nombre Completo | Cargo / Área | Fecha de Aprobación | RUT
Responsable Funcional
▌ ADJUNTAR EVIDENCIA / FIRMA DIGITAL
ZONA PARA INSERTAR IMAGEN / FIRMA DIGITAL
Tipo aceptado: JPG · PNG · PDF ¦ Resolución mínima: 150 DPI
✔ ESTADO: APROBADO POR USUARIO
Documento Confidencial — Solo Uso Interno ¦ Generado: Abril 2026

## Ok Técnico
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto: Por definir ¦ QA Lead: Jaime Quiñelen ¦ Fecha: Abril 2026 ¦ Versión: v1.0
⚙ OK TÉCNICO — VALIDACIÓN Y APROBACIÓN TI
El/La abajo firmante certifica que las funcionalidades técnicas han sido validadas y cumplen los criterios de aceptación.
▌ DATOS DEL PROYECTO
| Proyecto |  |  | Requerimiento
| QA Lead | Jaime Quiñelen |  | Responsable TI
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| Total Casos |  |  | Total Horas Est.
| Casos Ok Técnico |  |  | Casos Exitosos
| Casos Fallidos |  |  | Bloqueados
▌ FIRMA Y CONFORMIDAD TÉCNICA
| Nombre Completo | Cargo / Área TI | Fecha de Validación | Firma Digital
Área de Tecnología / TI
▌ ADJUNTAR EVIDENCIA TÉCNICA / FIRMA DIGITAL
ZONA PARA INSERTAR IMAGEN / FIRMA DIGITAL
⬆ Insertar aquí imagen de firma o evidencia ⬆
( Clic derecho → Insertar imagen )
Tipo aceptado: JPG · PNG · PDF ¦ Resolución mínima: 150 DPI
⚙ ESTADO: APROBADO TÉCNICAMENTE — OK TI
Documento Confidencial — Solo Uso Interno ¦ Generado: Abril 2026