## Plan de Pruebas
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto: Por Definir ¦ QA Lead: Jaime Quiñelen ¦ Fecha: Junio 2026 ¦ Versión: v1.0
| ID | TestCase | Menú | Título | Resultado Esperado | Tipo | Categoría | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable DEV | Incidente Asociado Jira | Notas / Comentarios
| 1 | TC-001-FP | Header | Logo Mi Portal Bupa visible | Logo visible con ícono y texto legible, sin distorsión | FP | UI | Medium | Medium | Por Ejecutar | —
| 2 | TC-002-FP | Header | Nombre de usuario en header | Ícono de persona + nombre del usuario autenticado visible | FP | UI | Medium | High | Por Ejecutar | —
| 3 | TC-003-FP | Header | Botón "Cerrar sesión" visible y funcional | Botón visible; al hacer clic destruye sesión y redirige al login | FP | Frontend | Critical | High | Por Ejecutar | —
| 4 | TC-004-FP | Inicio | Menú "Inicio" activo al cargar | Ítem "Inicio" resaltado en azul; demás ítems sin resaltar | FP | UI | Low | Medium | Por Ejecutar | —
| 5 | TC-005-FP | Inicio | Saludo personalizado visible | "¡Hola [Nombre]!" visible con el nombre del usuario autenticado | FP | UX | Medium | High | Por Ejecutar | —
| 6 | TC-006-FP | Inicio | Texto "¿Qué tipo de atención necesitas?" visible | Texto visible y legible sobre las tarjetas de atención | FP | UI | Low | Medium | Por Ejecutar | —
| 7 | TC-007-FP | Inicio | Tarjeta "Telemedicina" visible y clicable | Tarjeta visible con ícono y texto; navega al flujo de Telemedicina | FP | Frontend | Critical | High | Por Ejecutar | —
| 8 | TC-008-FP | Inicio | Tarjeta "Consulta Médica" visible y clicable | Tarjeta visible con ícono y texto; navega al flujo de Consulta Médica | FP | Frontend | Critical | High | Por Ejecutar | —
| 9 | TC-009-FP | Inicio | Tarjeta "Consulta Dental" visible y clicable | Tarjeta visible con ícono y texto; navega al flujo de Consulta Dental | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 10 | TC-010-FP | Inicio | Tarjeta "Exámenes" visible y clicable | Tarjeta visible con ícono y texto; navega al flujo de Exámenes | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 11 | TC-011-FP | Inicio | Acceso rápido "Próximas citas" | Card visible con ícono y subtexto; navega al detalle de reservas | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 12 | TC-012-FP | Inicio | Acceso rápido "Mis exámenes" | Card visible con ícono y subtexto; navega a resultados de exámenes | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 13 | TC-013-FP | Inicio | Acceso rápido "Historial de citas" | Card visible con ícono y subtexto; navega al historial con recetas y órdenes | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 14 | TC-014-FP | Inicio | Sección "¿Necesitas Cotizar tu Cirugía?" visible | Sección visible y legible al hacer scroll | FP | UI | Medium | Medium | Por Ejecutar | —
| 15 | TC-015-FP | Mis citas | Navegación a "Mis citas" | Sistema navega a sección de citas; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 16 | TC-016-FP | Historial de atenciones | Navegación a "Historial de atenciones" | Sistema navega al historial clínico; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 17 | TC-017-FP | Mis exámenes | Navegación a "Mis exámenes" | Sistema navega a sección de exámenes; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 18 | TC-018-FP | Mi familia | Navegación a "Mi familia" | Sistema navega al grupo familiar; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | Medium | Medium | Por Ejecutar | —
| 19 | TC-019-FP | Planes y Beneficios | Navegación a "Planes y Beneficios" | Sistema navega a planes y coberturas; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | High | High | Por Ejecutar | —
| 20 | TC-020-FP | Mi perfil | Navegación a "Mi perfil" | Sistema navega a datos personales del paciente; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | Medium | Medium | Por Ejecutar | —
| 21 | TC-021-FP | Centro de ayuda | Navegación a "Centro de ayuda" | Sistema navega al contenido de ayuda; ítem resaltado en menú | FP | Frontend | Low | Low | Por Ejecutar | —
| 22 | TC-001-EC | Header | Cerrar sesión y presionar "atrás" del navegador | Sistema bloquea acceso y redirige al login — no muestra contenido protegido | EC | Frontend | Critical | High | Por Ejecutar | —
| 23 | TC-002-EC | Header | Sesión expirada — recarga de página | Sistema detecta sesión expirada y redirige al login con mensaje informativo | EC | Frontend | Critical | High | Por Ejecutar | —
| 24 | TC-003-EC | Inicio | Nombre de usuario muy largo en saludo | Nombre se trunca o adapta sin romper el layout del header ni del saludo | EC | UI | Medium | Low | Por Ejecutar | —
| 25 | TC-004-EC | Inicio | Responsive en tablet (768px) | Layout adaptado sin elementos superpuestos ni cortados a 768px | EC | UI | Medium | Medium | Por Ejecutar | —
| 26 | TC-005-EC | Inicio | Responsive en móvil (375px) | Menú hamburguesa, tarjetas en columna única, sin scroll horizontal a 375px | EC | UI | High | Medium | Por Ejecuta
27
Total Horas Estimadas de Ejecución →
| 27 |  | Total Casos de Prueba →
LEYENDA – ESTADO DE CASOS
| En pruebas | Fallido | Exitoso | Bloqueado |  | Por Ejecutar | Ok Técnico | No Aplica
29

## V°B Usuario
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto: Por definir ¦ QA Lead: Jaime Quiñelen ¦ Fecha: Abril 2026 ¦ Versión: v1.0
✔ V°B USUARIO — APROBACIÓN FUNCIONAL
El/La abajo firmante declara haber revisado, ejecutado y aprobado los casos de prueba del presente documento.
▌ DATOS DEL PROYECTO
| Proyecto | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA |  | Requerimiento
| Responsable QA |  |  | Responsable Usuario
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin | 15
| Total Casos | 27 |  | Total Horas
| Casos Exitosos | 0 |  | Casos Fallidos | 0
| Ok Técnico | 0 |  | No Aplica | 0
▌ FIRMA Y CONFORMIDAD DEL USUARIO
| Nombre Completo | Cargo / Área | Fecha de Aprobación | RUT
| Medium | Responsable Funcional
▌ ADJUNTAR EVIDENCIA / FIRMA DIGITAL
ZONA PARA INSERTAR IMAGEN / FIRMA DIGITAL
Tipo aceptado: JPG · PNG · PDF ¦ Resolución mínima: 150 DPI
✔ ESTADO: APROBADO POR USUARIO
Documento Confidencial — Solo Uso Interno ¦ Generado: Abril 2026

## Ok Técnico
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto: Por definir ¦ QA Lead: Jaime Quiñelen ¦ Fecha: Abril 2026 ¦ Versión: v1.0
⚙ OK TÉCNICO — VALIDACIÓN Y APROBACIÓN TI
El/La abajo firmante certifica que las funcionalidades técnicas han sido validadas y cumplen los criterios de aceptación.
▌ DATOS DEL PROYECTO
| Proyecto | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA |  | Requerimiento | #REF!
| QA Lead | Jaime Quiñelen |  | Responsable TI | #REF!
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| Total Casos | 27 |  | Total Horas Est.
| Casos Ok Técnico | 0 |  | Casos Exitosos | 0
| Casos Fallidos | 0 |  | Bloqueados | 0
▌ FIRMA Y CONFORMIDAD TÉCNICA
| Nombre Completo | Cargo / Área TI | Fecha de Validación | Firma Digital
| #REF! | Área de Tecnología / TI
▌ ADJUNTAR EVIDENCIA TÉCNICA / FIRMA DIGITAL
ZONA PARA INSERTAR IMAGEN / FIRMA DIGITAL
⬆ Insertar aquí imagen de firma o evidencia ⬆
( Clic derecho → Insertar imagen )
Tipo aceptado: JPG · PNG · PDF ¦ Resolución mínima: 150 DPI
⚙ ESTADO: APROBADO TÉCNICAMENTE — OK TI
Documento Confidencial — Solo Uso Interno ¦ Generado: Abril 2026